**Отчет о тиражировании новых моделей:**

**О проведении постпроектного мониторинга эффективности внедрения бережливого проекта «Оптимизация процесса работы с семьями, состоящими на ведомственном профилактическом учете в казенном учреждении Воронежской области «Управление социальной защиты населения Верхнехавского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование бережливого проекта** | **Наименование учреждения, в котором реализуется бережливый проект** | **Итоги постпроектного мониторинга (краткая информация об итогах реализации проведения мониторинга)** |
| «Оптимизация процесса работы с семьями, состоящими на ведомственном профилактическом учете» | КУВО «Управление социальной защиты Верхнехавского района» | 1. Сократилось количество времени, отведенного на посещение семей на дому в связи с групповыми встречами на территории администраций сельских поселений – «День профилактики» (с 45 мин. До 25 мин. на семью)  2. Уменьшилось количество семей, состоящих на профилактическом учете (с 33 чел. до 27 чел.)  3. Увеличилось время на предоставление информации, предназначенной родителям: по профилактике безнадзорности, по оформлению МСП, положенных данным семьям, знаний законодательства РФ (с 10 мин. до 30 мин.) |